## 1
koszty zakupu oprogramowania
lp. | nazwa | wersja | licencja | cena | ilość | czas realizacji | suma
1 | Microsoft Windows | 7 | komercyjna | 599 | 5 | 4 mies. | 2995
2 | Microsoft Office | 365 BP | komercyjna | 45 zł / mies. | 5 |  | 900
3 | Eclipse | Java EE Dev. | GPL | - | 4 |  | -
4 | XAMPP | 7.0.4 | GPL | - | 5 |  | -
5 | SAP S. PowerDesigner | 16.5 | komercyjna | 10467 | 1 |  | 10467
6 | GitHub | Silver | komercyjna | 190 zł / mies. | 1 |  | 760
7 | Git Large File Storage | - | komercyjna | 19 zł / mies. | 1 |  | 76
łączny koszt zakupu oprogramowania | [6 empty] | 15198
koszty pracy
lp. | zadanie | cena za godz. | czas realizacji | suma
1 | analiza wymagań | 54 | 91 godz. | 4914
2 | projekt systemu | 62 | 150 godz. | 9300
3 | realizacja aplikacji | 70 | 165 godz. | 11550
4 | testowanie aplikacji | 60 | 85 godz. | 5100
5 | tworzenie dokumentacji | 45 | 90 godz. | 4050
łączny koszt pracy |  |  |  | 34914
koszty utrzymania
lp. | usługa | miesięczny koszt | czas realizacji | suma
1 | wynajem lokalu | 600 | 4 mies. | 2400
2 | energia elektryczna | 400 |  | 1600
3 | dostęp do internetu | 80 |  | 320
4 | ogrzewanie | 300 |  | 1200
5 | dojazdy | 600 |  | 2400
6 | licencja ZAiKS | 81 |  | 324
7 | komputer (7x) | 0 zł (środki własne) |  | 0
8 | pracownicy : 2x młodszy programista 2x starszy programista 1x kierownik projektu | 12 000 zł / 2x os. 20 000 zł / 2x os. 10 000 zł / os. |  | 168 000 zł
łączny koszt utrzymania |  |  |  | 176244
łączny koszt realizacji projektu |  |  |  | 226356